| 3 . | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей | - Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы и вне; - Проведение административного совещания; - Составление плана работы (дорожной карты) по следующим формам наставничества: «Учитель-ученик», «Ученик-ученик», «Работодатель-ученик» | Май 2022 | Заместитель директора по ВР – Мальцева О.В. Директор МКОУ «Бахтинская СШ» -Хохлов И.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета; - Проведение родительских собраний; - Проведение классных часов; - Информирование через раздел «Наставничество» на сайте ОО | Май, июнь 2022 | Заместитель директора по ВР – Мальцева О.В. Классные руководители |
| 5. | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся , педагогов,, желающих принять участие в программе наставничества; - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников направлений наставничества и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых; - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из анализа методической работы, рекомендаций аттестаций. | Май, июнь 2022 | Заместитель директора по ВР – Мальцева О.В. |

| 6. | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества; - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | Июнь, сентябрь 2022 | Заместитель директора по ВР – Мальцева О.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов; - Формирование базы данных наставников из числа обучающихся; - Формирование базы данных наставников из числа выпускников, родителей. | Июнь, сентябрь 2022 | Заместитель директора по ВР – Мальцева О.В. |
| 8. | Обучение наставников для работы с наставляемыми | - Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности; - Издать приказ об утверждении плана работы и графика обучения наставников. | Август 2022 | Заместитель директора по ВР – Мальцева О.В. |
| 9. | Формирование наставнических пар, групп (отбор наставников и наставляемых) | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых; - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника, наставляемого; - Анализ анкет и соединение наставников и наставляемых в пары, группы | Сентябрь 2022 | Заместитель директора по ВР – Мальцева О.В. |
| 10. | Закрепление наставнических пар, групп | - Издание приказа «Об утверждении наставнических пар, групп» - Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения | Сентябрь 2022 | Заместитель директора по ВР – Мальцева О.В. |

| 11. | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой (организационной) встречи наставника и наставляемого, проведение второй встречи (пробной), встречи планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества; - Регулярные встречи наставника и наставляемого. | 2022-2023 учебный год | Заместитель директора по ВР – Мальцева О.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | Май 2023 | Заместитель директора по ВР – Мальцева О.В. |
| 13. | Завершение наставничества. Отчеты по планам работы направлений наставничества (1 раз в квартал) | Проведение Мониторинга качества реализации плана работы (дорожной карты) наставничества | Май 2023 | Заместитель директора по ВР – Мальцева О.В. |